## Sheet1
Week | Actie | Opmerking | Uitgevoerd door | Uren totaal
44 | Afzonderlijk vragelijst samengesteld en samengevoegd voor interview
45 | Samengekomen voor:
Aanmaken logboek op Google drive
Inhoud vaststellen voor URS /SRS
Mail gemaak aan erik met daarin de vragen
Afspraak met elkaar gemaakt om Argo UML te gebruiken
46 | Excel met requirements opgesteld
47 | Requirements verder uitgewerkt tot URS
Gestart met SRS, identificatie van klassen en object dictionary
Data dictonary afgemaakt. Opnieuw defineren van de klasse.
Start gemaakt met klasse diagram
Urs aangepast na het onvangen van update
Keuze UML editor gewijzigd naar paradigm
| Het werk tot nu aan eric laten zien. | Zie ter goed uit. We zijn goed op weg!!!!!
48 | Use cases opgesteld en uitgewerkt
Gui schets gemaakt.
Formeel document opgesteld.
49 | Verder aan document
50 | klasse diagram aanpassen
Nieuwe Igedrag bedacht, door een nieuwe kijk op de simulatie
Software document begonnen
Javadoc implementatie begonnen
16-12-2013 | Klasse beschrijving van plant en obstakel gemaakt.
software document bijgewerkt
Klasse diagram bijgewerkt
23-12-2013 | Eerst 3 MVC modellen gemaakt uit eindelijk naar 1 MVC model terug gegaan.
Klasse diagram aangepast
Begonnen met basisopzet software in NB
29-12-2013 | Verder uitwerken klasse diagram
basic layout opgezet voor gui
veel tijd verloren, door problemen met SVN
veel tijd verloren met zoeken naar MVC model in JAVA boeken
Instellingen scherm gemaakt. met Tabs
'02-01-2014 | code voor colleties met beesten gemaakt
code voor collecties met planten gemaakt.
code voor collectie met obstakels gemaakt.
Begonnen met een implementatie van de Database. Een paar methodes gemaakt om de database te openen etc. Maar nog geen echte implementatie Connectie maken met Database / controle of een DB bestaat werkt al.
Gegevens uit XML bestand laden met DOM parser
'05-01-2014 | Verder met het overstappen van beesten naar water en terug
Problemen met Grid veschaling op scherm.
Implementatie van de Factory's voor beest, plant en obestakels
We blijven problemen houden met SVN
Threads aan gemaakt voor simulatie besturing.
Pauze functie toe gevoegd
Ontwerp aan gepast en toch besloten om een klasse voor water te maken. Dit kwam beter uit voor de implementatie
Hier voor ook het klasse diagram aan gepast
'09-01-2014 | Javadoc bij werken
Grid schalen correct nu kunnen beesten goed over het schem lopen
Seqentie diagram voor simulatie stap gemaakt.
'12-01-2014 | Beesten die in het water "gevallen" zijn worden nu opgeslagen in een apparte collectie afgevallenBeesten
Voor bereiden presentatie
Java doc bij werken